| Nomor ID | : | PBL-TRM528 |
| --- | --- | --- |
| Pengusul Proyek | : | Happy Yugo Prasetya,S,Sn.,M.Sn |
| Manajer proyek | : | Miftahul Husna Ghawa, S. Tr. Kom |
| Judul Proyek | : | Rebranding Visual Senja Weeding Organizer |
| Luaran | : | 1.Laporan Proyek 2.Logo Guadline 3.Video Motion Logo 4.Poster Karya Ilmiah 5.Dokumen Pengajuan HKI 6.Berita Acara Serah Terima PBL 7.Dokumen Pendukung Branding Project (Dokumen logo guadline,Dokumen hasil pengujian Logo dan sertakan analisa dari hasil pengujian dokumen copy writing guideline dan tagline,Protopie produk ,Dokumen hasil pengujian usability pengguna dan sertakan analisa dari hasil pengujian,dokumen perencanaan pelaksaanaaan dan sertakan analisa dari hasil pengujian,dokuemenPerencanaan,Pelaksaanaan dan evaluasi pameran,Dokumen Validasi Portofolio Individu,Dokumen Visualisasi Portofolio individu ,Dokunen identifikasi dan analisis mitigasi resiko pelaksanaan,Pemeran dalam ruangn penerapaan K3L) 8.Slide Preesentasi |
| Sponsor | : | - |
| Biaya | : | - |
| Klien/Pelanggan | : | Happy Yugo Prasetiya,S.Sn.,M.Sn. |
| Waktu | : | 14 Minggu |

# Ruang lingkup

Projek branding visual E-Koperasi merupakan bagian dari pengembangan website koperasi online Politeknik Negeri batam. PBL ini berfokus dalam membangun branding dan mendesain tampilan visual website koperasi online Politeknik Negeri Batam agar memiliki identitas merek yang kuat, menarik, dan sesuai dengan nilai serta tujuan dari website terkait.

# Desain Umum

Desain branding visual E-Koperasi berfokus pada pembentukan identitas merek yang kuat, profesional, dan mudah dikenali sebagai bagian dari pengembangan website koperasi online Politeknik Negeri Batam. Tampilan visual dirancang konsisten, modern, dan komunikatif dengan elemen warna, tipografi, serta layout yang mencerminkan nilai kebersamaan, transparansi, dan inovasi. Melalui perancangan ini, website tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi dan informasi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, meningkatkan daya tarik, serta memperkuat citra koperasi di lingkungan kampus.

| Tim | Tim A | Tim B | Tim C |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsep Branding | Scandinavian Minimalist | Clean, Modern, Gradien | Playful & Modern |
| Referensi | IKEA, Dropbox | Tokopedia, Tomoro Coffee, Kopi Kenangan | Alfagift, Gojek |
| Deskripsi | Konsep Scandinavian Minimalist dalam branding visual Koperasi Online mahasiswa Politeknik Negeri Batam menciptakan kesan yang modern, praktis, dan mudah dijangkau. Pendekatan ini menyoroti kesederhanaan dalam tampilan, kejelasan pesan, serta pengaturan yang teratur, sehingga sesuai untuk | Menggunakan gaya antar muka yang clean, modern, dan gradien agar menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman dan mudah, dengan tata letak yang rapi, navigasi yang sederhana, serta penggunaan warna yang dinamis namun tetap profesional. Pendekatan ini membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat, memahami alur pemesanan secara intuitif, dan merasakan kesan | Dengan konsep playful dan modern, proyek koperasi online ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belanja yang praktis, ramah, dan relevan dengan karakter mahasiswa. Gaya visual yang cerah, dinamis, serta penggunaan elemen desain yang sederhana namun ekspresif mencerminkan semangat muda dan kemudahan akses di era digital. |

|  | mahasiswa sebagai pemakai utama layanan digital. | brand yang terpercaya. | segar | serta | Pendekatan ini tidak hanya membuat tampilan lebih menarik, tetapi juga mendukung sistem yang efisien dan mudah digunakan. Melalui kombinasi warna yang segar, tipografi yang bersih, serta tata letak yang intuitif, branding ini bertujuan membangun citra koperasi yang modern, terpercaya, dan dekat dengan penggunanya. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pemilihan elemen visual |  |  |  |  |
|  | yang bersih, tipografi yang |  |  |  |  |
|  | sederhana, dan ruang kosong |  |  |  |  |
|  | yang seimbang memperkuat |  |  |  |  |
|  | penampilan yang |  |  |  |  |
|  | komunikatif dan profesional, |  |  |  |  |
|  | sekaligus membangun citra |  |  |  |  |
|  | koperasi sebagai layanan |  |  |  |  |
|  | yang terbuka dan dapat |  |  |  |  |
|  | diandalkan bagi mahasiswa. |  |  |  |  |

# Konstruksi Produk

Gambar 1. Metode Design Thinking

Proyek akan dikembangkan dengan pendekatan Empathize, Define, Ideate, Prototype dan Test.

| Fase | Uraian Pekerjaan |
| --- | --- |
| Empathize | Melakukan briefing dengan klien dan manpro serta pembuatan project overview. |
| Define | Merancang user persona sesuai dengan target market yang telah ditentukan, membuat rancangan logo yang akan digunakan sebagai identitas visual, serta perancangan moodboard untuk menentukan design style yang akan digunakan |
| Ideate | Merancang site map dan content direction agar alur untuk perancangan website menjadi lebih tergambar, serta pembuatan wireframenya |
| Prototype | Merealisasikan ide yang telah dirancang menjadi desain tampilan website yang lebih lengkap dan interaktif. |
| Test | Melakukan pengujian desain kepada beberapa responden untuk mendapatkan umpan balik. |

# Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

| Fase/Proses | Peralatan/Perangkat (SW/HW) |  |  | Bahan/Komponen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nama | Jumlah | Catatan | Nama | Jumlah | Catatan |
| Empathize | PC, Jaringan internet | 16 | HW | Sticky notes, buku, kertas | Sesuai anggota kelompok | Per kelompok, disediakan oleh |

| Fase/Proses | Peralatan/Perangkat (SW/HW) |  |  | Bahan/Komponen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nama | Jumlah | Catatan | Nama | Jumlah | Catatan |
|  |  |  |  |  |  | masing-masing kelompok |
|  | Zoom/Google Meet/media pertemuan daring lain | 1 | SW | Workspace | 1 | Disediakan oleh manpro/ tim masing-masing melalui peminjaman borang |
|  | Microsoft Word | 1 | SW | Alat tulis | Sesuai anggota kelompok | Disediakan sendiri oleh mahasiswa |
| Define/Ideate/Proto type | Figma, Canva | 1 | SW | Sticky notes, buku, kertas | Sesuai anggota kelompok | Disediakan sendiri oleh mahasiswa |
|  | PC, Jaringan internet | 16 | HW | Workspace | 1 | Disediakan oleh manpro/ tim masing-masing melalui peminjaman borang |
|  | Zoom/Google Meet/media pertemuan daring lain | 1 | SW | Alat tulis | Sesuai anggota kelompok | Disediakan sendiri oleh mahasiswa |
|  | Microsoft Word | 1 | SW |  |  |  |
| Test | Figma, Canva | 1 | SW | Sticky notes, buku, kertas | Sesuai anggota kelompok | Disediakan sendiri oleh mahasiswa |
|  | PC, Jaringan internet | 16 | HW | Workspace | 1 | Disediakan oleh manpro/ tim masing-masing melalui peminjaman borang |
|  | Zoom/Google Meet/media pertemuan daring lain | 1 | SW | Alat tulis | Sesuai anggota kelompok | Disediakan sendiri oleh mahasiswa |
|  | Microsoft Word | 1 | SW |  |  |  |

# Tantangan dan Isu

[Identifikasi potensi tantangan/isu yang mungkin muncul terkait dengan proses/fase atau terkait dengan peralatan/perangkat/bahan/lainnya menggunakan No.FO.17.1.1-V0 format identifikasi bahaya, dan penilaian risiko dilampirkan pada dokumen RPP]

| N o | PROSES/FAS E | TANTANGAN/IS U | RISIKO | PENILAIAN RESIKO |  |  |  | PENGENDALI AN RISIKO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kemungkinan (a) | Keparahan (b) | Total (axb) | Tingkat Risiko |  |
| 1 | Define/Ideate/ Prototype | Manajemen file kurang baik | Kehilangan atau kesulitan dalam mencari file brand guideline untuk kebutuhan pasca produksi | 3 | 2 | 6 | Sedang | Membuat folder khusus dan pemberian nama yang sesuai |
| 2 | Define/Ideate/ Prototype | Perbedaan selera antara anggota tim | Revisi ulang terus-mene rus guideline | 3 | 3 | 9 | Sedang | Tentukan guideline desain dari awal dengan memakai sistem musyawarah, dan buat batasan jumlah revisi |
| 3 | Define/Ideate/ Prototype | Internet lemah dan tidak memadai untuk diskusi secara online | Tidak ada saran dan ide dalam diskusi. | 1 | 2 | 2 | Rendah | Melakukan diskusi secara offline |
| 4 | Test | Keterbatasan skill anggota | Hasil desain yang tidak maksimal | 1 | 1 | 1 | Rendah | Pembagian tugas setiap anggota kelompok sesuai dengan keahliannya. |

# Estimasi Waktu Pekerjaan

| Fase/Proses | Uraian Pekerjaan | Estimasi Waktu | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Empathize | Tim mengikuti pertemuan awal dengan dosen/klien untuk memahami gambaran umum proyek, ruang lingkup pekerjaan, kebutuhan sistem e-koperasi, serta ekspektasi hasil akhir. Pada tahap ini dilakukan pencatatan poin penting sebagai dasar pengerjaan tahap selanjutnya. | 2 Minggu | Semua fase bersifat incremental dan iteratif |
| Deine | Tim menyusun gambaran umum proyek yang mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan, dan target market e-koperasi. Selain itu, dibuat konsep awal logo sederhana sebagai representasi identitas visual awal yang akan dikembangkan lebih lanjut. | 1 Minggu |  |
|  | Tim menyusun user persona berdasarkan target market yang telah ditentukan. Persona mencakup profil pengguna, latar belakang, kebutuhan, frustrasi | 1 Minggu |  |

| Fase/Proses | Uraian Pekerjaan | Estimasi Waktu | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (masalah yang sering dialami), dan goals (tujuan pengguna). Tahap ini membantu tim memahami sudut pandang user sebelum masuk ke perancangan sistem. |  |  |
| Ideate | Tim merancang struktur navigasi aplikasi/web dalam bentuk sitemap untuk menggambarkan alur halaman. Selain itu, ditentukan arah konten (content direction) seperti jenis informasi yang ditampilkan, gaya komunikasi, dan prioritas fitur. | 1 Minggu |  |
|  | Tim menyusun moodboard sebagai acuan visual yang berisi referensi warna, tipografi, gaya desain, dan elemen grafis. Moodboard menjadi dasar dalam menjaga konsistensi identitas visual e-koperasi. | 1 Minggu |  |
|  | Tim membuat wireframe lengkap seluruh halaman e-koperasi. Wireframe berfokus pada tata letak (layout), hierarki informasi, dan alur interaksi pengguna tanpa elemen visual detail. Tahap ini memastikan struktur dan fungsi berjalan dengan baik sebelum masuk desain visual. | 1 Minggu |  |
| Prototype | Tim mulai mengembangkan desain antarmuka (UI) pada halaman utama (homepage) dengan menerapkan elemen visual dari moodboard. Fokus pada tampilan yang menarik, jelas, dan sesuai dengan identitas branding. | 2 Minggu |  |
|  | Tim menyelesaikan desain UI seluruh halaman secara lengkap dan konsisten. Tahap ini mencakup detail visual seperti warna, ikon, tombol, tipografi, serta memastikan kesesuaian dengan konsep branding yang telah ditetapkan. | 2 Minggu |  |
| Test | Tim membuat prototype interaktif untuk mensimulasikan pengalaman pengguna. Dilakukan uji coba (testing) untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan (usability), menemukan kekurangan, dan melakukan revisi sebelum finalisasi desain. | 2 Minggu |  |

# Biaya Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

| Fase/Proses | Uraian Pekerjaan | Perkiraan Biaya | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | … | … |  |
|  | … | … |  |
|  | … | … |  |
| … | … | … |  |
| Total |  | Rp 0.00 |  |

# Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

| No | Nama | NIK/NIM | Program Studi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mistahul Husna Ghawa, S.Tr.Kom | 225359 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 2 | Evaliata Br. Sembiring, S.Kom., M.Cs | 106042 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 3 | Kawan Pandiangan, S.Sn.,M.Sn | 125350 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 4 | Maria, S.ST., M.Sn | 113103 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 5 | Rusyda Nazhirha | 124307 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 6 | Sudra Irawan, S.Pd.Si., M.Sc | 113110 | Teknologi Geomatika |
| 7 | Sandi Prasetyaningsih, S.ST., M.Media | 113106 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 8 | Sri Rahayu, M.Pd | 125359 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
| 9 | Salwa Aliyyah Raharjo | 4312301040 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 10 | Zurian Wirza Triyarka | 4312301032 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 11 | Auliah Putri | 4312301037 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 12 | Nashuha Az Zahrawany | 4312301039 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 13 | Tri Jenuerita Sinaga | 4312301047 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 14 | Fatma Nabila | 4312301053 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 15 | Ayu Surani Triningsih | 4312301035 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 16 | Lea Stefanny Lawrence | 4312301036 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 17 | Farhan Satyaputra Faisal | 4312301038 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 18 | Doni Jefrian | 4312301043 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 19 | Muhamad Rahendra Try Putra Gagatan | 4312301051 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 20 | Salsabila Andiana | 4312301050 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 21 | Adelia Rahayu | 4312301057 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 22 | Afifah Zaharani | 4312301049 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 23 | Aisyah Fitri | 4312301042 | Teknologi Rekayasa Multimedia |
| 24 | Festy Fadya Perdani | 4312301044 | Teknologi Rekayasa Multimedia |

# Ruang Kerja (Workspace)/Laboratorium/Workshop

GU 606

TP 305

GU 608

# Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terlibat

| No. | Nama Mata Kuliah | Capaian Pembelajaran | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proyek Multimedia | Tujuan pembelajaran proyek Visual Branding E-Koperasi adalah agar mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan klien dan pengguna, perancangan identitas visual yang kreatif dan konsisten (logo, elemen visual, dan UI/UX), serta mengevaluasi hasil desain untuk pengembangan selanjutnya. Proyek ini juga melatih kemampuan kerja sama tim dalam menghasilkan branding yang profesional dan sesuai kebutuhan. | - Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan klien, target audiens, dan tujuan proyek untuk menentukan konsep serta strategi multimedia yang sesuai. - Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan proyek multimedia yang mengintegrasikan aspek kreatif, teknis, dan estetika sesuai bidang yang dipilih (desain grafis, video, branding, UI/UX, dll). - Mahasiswa mampu merefleksikan proses kreatif, mengevaluasi hasil proyek, serta mengidentifikasi peluang perbaikan dan inovasi di masa depan. - Mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan teamwork dalam menghasilkan produk multimedia. |
| 2. | Metode Penelitian | Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penelitian terapan kepada mahasiswa. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk memberikan argumen tentang langkah-langkah penyelesaian yang diambil, utamanya mengenai alasan formulasi masalah, alasan pemilihan metode, alasan pemilihan alat, alasan pemilihan teknik validasi, menjalankan metode yang dipilih, menggunakan alat, merancang penyelesaian masalah, menguji penyelesaian masalah, dan sekaligus menyatakan dengan jelas kontribusi praktis dari pekerjaannya. | - Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, jenis, dan tahapan metode penelitian ilmiah. - Mahasiswa mampu menganalisis data penelitian dan menyusun kesimpulan yang logis dan berbasis bukti. |
| 3. | Penulisan Karya Ilmiah | Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menulis karya ilmiah di bidang multimedia secara sistematis, logis, dan sesuai kaidah akademik. Mahasiswa mempelajari struktur penulisan, teknik sitasi, analisis data, serta etika publikasi ilmiah. Matakuliah ini juga menyiapkan mahasiswa untuk menyusun laporan tugas akhir dan publikasi ilmiah sederhana. | - Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur dan format karya ilmiah sesuai standar akademik. - Mahasiswa mampu menganalisis data dan informasi untuk mendukung penulisan ilmiah yang valid - Mahasiswa mampu menulis karya ilmiah yang koheren, logis, dan sesuai etika akademik. |

| 4. | Statistika | Capaian pembelajaran pada aspek Statistika dalam proyek ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan dasar-dasar pengolahan data untuk mendukung proses perancangan dan evaluasi desain. Mahasiswa diharapkan dapat mengenali jenis dan skala data yang digunakan, mengumpulkan data melalui kuesioner atau uji usability, serta mengolahnya dengan metode deskriptif seperti menghitung rata-rata dan persentase. Selain itu, mahasiswa juga mampu membaca dan menjelaskan hasil analisis secara runtut sebagai dasar dalam mengambil keputusan desain. Dengan demikian, pengembangan visual branding dan UI/UX tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi didukung oleh data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan | - Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis daya dan metode statistik yangs sesuai dengan kebutuhan penelitian - Mahasiswa mampu menerapkan analisis statistik deskriptif dan inferensial menggunakan perangkat lunak. - Mahasiswa mampu menafsirkan hasil analisis statistik untuk mendukung pengambilan keputusan penelitian. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Kewirausahaan | Capaian pembelajaran pada aspek Kewirausahaan dalam proyek ini adalah mahasiswa mampu memahami dasar-dasar pengembangan bisnis berbasis digital melalui perancangan Visual Branding E-Koperasi. Mahasiswa diharapkan mampu melihat peluang dari permasalahan antrean koperasi dan mengubahnya menjadi solusi inovatif dalam bentuk koperasi online berbasis website. Selain itu, mahasiswa juga belajar menyusun konsep branding yang memiliki nilai jual, menentukan target pasar, serta menyesuaikan desain dengan kebutuhan dan karakter pengguna. Melalui proyek ini, mahasiswa juga dilatih untuk berpikir kreatif, solutif, dan berorientasi pada kebutuhan pasar, serta memahami pentingnya membangun identitas brand yang kuat sebagai bagian dari strategi bisnis. Dengan demikian, proyek tidak hanya berfokus pada aspek desain, tetapi juga pada bagaimana produk yang dirancang memiliki nilai manfaat dan potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan. | - Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan karakteristik kewirausahaan dalam industri kreatif. - Mahasiswa mampu menganalisis peluang bisnis berbasis kreativitas dan teknologi multimedia. - Mahasiswa mampu M=menyusun rencana bisnis industri kreatif. |

# Komunikasi antara Manajer Proyek dan Klien

| Fase/Proses | Pertanyaan/Komentar | Jawaban | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

# Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dilakukan dengan melakukan kontrol manpro setidaknya sekali dalam satu minggu dengan melakukan pertemuan secara daring atau luring. Evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan PBL dan nilai akhir terletak pada matakuliah masing-masing yang terlibat di proyek ini dengan komposisi manajer proyek 30% dan 70% pengajar mata kuliah PBL.

# Riwayat Perubahan Proyek yang akan ditangani

| No. Revisi/tanggal | Deskripsi Perubahan | Originator |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

# Tanda Tangan Persetujuan

# Batam, / /2026

| 225359 |  |  |  |  |  | 225359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miftahul Husna Ghawa, S.Tr.Kom |  | P3M |  | SHILAU |  | Miftahul Husna Ghawa, S.Tr.Kom |

| 115143 |  | 112092 |
| --- | --- | --- |
| Ahmad Hamim Thohari, S.S.T., M.T. |  | Happy Yugo Prasetiya, S.Sn., M.Sn |